## Pengadaan 2019
USULAN REVISI ANGGARAN TAHUN 2019
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN RISET KELAUTAN DI PANGANDARAN (PIAMARI) DAN MOROTAI (MIAMARI)
PUSAT RISET KELAUTAN
NO | URAIAN | VOL | SAT | HARGA SAT | JUMLAH | MEI |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | Keterangan
A | PIAMARI |  |  |  | 15952368000 | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Lanjutan Pembangunan Gedung | 1 | PKT | 2449564000 | 2449564000
2 | Lanjutan Pembangunan Akuarium | 1 | PKT | 5680162000 | 5680162000
3 | Lanjutan Konsultan Manajemen Konstruksi | 1 | PKT | 174440000 | 174440000
4 | Pengadaan dan pemasangan AC Gd Riset Lantai 1 & 2 | 1 | PKT | 1588000000 | 1588000000 | [18 empty] | LC | bar: MEI III to JULI I
5 | Pengadaan dan pemasangan jaringan PDAM | 1 | PKT | 510000000 | 510000000 | [18 empty] | LC | bar: MEI III to JULI I
6 | Aquascape (Tunnel dan Main Aquarum) | 1 | PKT | 2000000000 | 2000000000 | [18 empty] | LC | bar: MEI III to AGUSTUS II
7 | Sistem Pengambilan air laut dan instalasi (Pompa, Sump filter, Pipa) | 1 | PKT | 900000000 | 900000000 | [18 empty] | LC | bar: MEI III to SEPTEMBER II
8 | Landscaping (aspal, rumput dan turab) | 1 | PKT | 500000000 | 500000000 | [18 empty] | LC | bar: MEI III to JUNI I
9 | Desain Interior Gedung Riset & Gedung Akuarium | 1 | PKT | 100000000 | 100000000 | [18 empty] | PL | bar: MEI III to JUNI II
10 | Pengadaan Interior, Furnitur & Meubelair Gd Riset dan Gd Akuarium | 1 | PKT | 910000000 | 910000000 | [18 empty] | LC dan E-catalogue | bar: MEI III; JUNI I to SEPTEMBER III
11 | Pengadaan Alat Pengolah Data | 1 | PKT | 145000000 | 145000000 | [18 empty] | E-catalogue | bar: MEI III; JUNI I to JUNI IV
12 | Pengadaan Coldstorage | 2 | UNIT | 50000000 | 100000000 | [18 empty] | LC | bar: MEI III to JULI IV
13 | Kabel feeder akuarium | 1 | PKT | 600000000 | 600000000 | bar: MEI III to JULI IV
14 | Biaya Pengelolaan | 1 | PKT | 295202000 | 295202000
B | MIAMARI |  |  |  | 24247632000
1 | Lanjutan Pembangunan Gedung | 1 | PKT | 17510757000 | 17510757000
2 | Lanjutan Konsultan Manajemen Konstruksi | 1 | PKT | 615285000 | 615285000
3 | Pekerjaan ME dan Arsitek Gd Akuarium | 1 | PKT | 3866000000 | 3866000000
4 | Pengadaan dan pemasangan jaringan PDAM | 1 | PKT | 500000000 | 500000000 | [18 empty] | LC | bar: MEI III to JULI III
5 | Pekerjaan Landscape (aspal, turap, tambah urugan) | 1 | PKT | 750000000 | 750000000 | [18 empty] | LC
6 | Design interior & landscape | 1 | PKT | 75000000 | 75000000 | [18 empty] | PL | bar: MEI III to JUNI IV
7 | Revisi Design Akuarium | 1 | PKT | 100000000 | 100000000 | [18 empty] | PL | bar: MEI III to JULI II
8 | Pengadaan furnitur Gd Riset & Dormitori | 1 | PKT | 500000000 | 500000000 | [18 empty] | LC | bar: MEI III to SEPTEMBER II
9 | Biaya Pengelolaan | 1 | PKT | 330590000 | 330590000
| TOTAL |  |  |  | 40200000000
0
Keterangan
Penyusunan KAK dan HPS
Proses Lelang
Pelaksanaan Pekerjaan

## RAB Semula-Menjadi-I
USULAN REVISI ANGGARAN TAHUN 2019
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN RISET KELAUTAN DI PANGANDARAN (PIAMARI) DAN MOROTAI (MIAMARI)
PUSAT RISET KELAUTAN
SEMULA | [5 empty] | MENJADI
KODE | URAIAN | VOL | SAT | HARGA SAT | JUMLAH | KODE | URAIAN | VOL | SAT | HARGA SAT | JUMLAH
032.12.05 | Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan |  |  |  |  | 032.12.05 | Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
2428 | Riset Kelautan |  |  |  |  | 2428 | Riset Kelautan
2428.005 | Sarana Prasarana Riset Kelautan [Base Line] | 2 | UNIT |  | 40200000000 | 2428.005 | Sarana Prasarana Riset Kelautan [Base Line] | 2 | UNIT |  | 40200000000 | 0
2428.005.001 | Pembangunan Gedung dan Pengadaan Fasilitas Riset |  |  |  | 40200000000 | 2428.005.001 | Pembangunan Gedung dan Pengadaan Fasilitas Riset |  |  |  | 40200000000
007 | Peralatan dan Mesin |  |  |  | 3124810000 | 007 | Peralatan dan Mesin |  |  |  | 3123990000
A | Pengadaan Peralatan Pendukung Gedung PIAMARI |  |  |  | 1214950000 | A | Pengadaan Fasilitas Pendukung Gedung PIAMARI |  |  |  | 2901360000
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin |  |  |  | 1214950000 | 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin |  |  |  | 2901360000
| - Pengadaan dan pemasangan AC Gd Riset | 1 | PKT | 663410000 | 663410000 |  | - Pengadaan dan pemasangan jaringan PDAM | 1 | PKT | 508000000 | 508000000
| - Pengadaan dan pemasangan jaringan PDAM | 1 | PKT | 510000000 | 510000000 |  | - Sistem Pipa dan Pompa air laut | 1 | PKT | 1290000000 | 1290000000
| - Biaya Pengelolaan | 1 | PKT | 41540000 | 41540000 |  | - Pekerjaan Landscape | 1 | PKT | 320000000 | 320000000
[7 empty] | - Pekerjaan konstruksi ME Akuarium | 1 | PKT | 730000000 | 730000000
[7 empty] | - Biaya Pengelolaan | 1 | PKT | 53360000 | 53360000
B | Pengadaaan Fasilitas Kantor PIAMARI |  |  |  | 1627600000 | B | Pengadaaan Fasilitas Kantor PIAMARI |  |  |  | 222630000
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin |  |  |  | 1627600000 | 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin |  |  |  | 222630000
| - Desain Interior Gedung Riset & Gedung Akuarium PIAMARI | 1 | PKT | 100000000 | 100000000 |  | - Desain Interior Gedung Riset & Gedung Akuarium PIAMARI | 1 | PKT | 100000000 | 100000000
| - Pengadaan Interior, Furnitur & Meubelair Gedung Riset dan Gedung Akuarium PIAMARI | 1 | PKT | 1500000000 | 1500000000 |  | - Pengadaan Interior, Furnitur & Meubelair Gedung Riset dan Gedung Akuarium PIAMARI | 1 | PKT | 107670000 | 107670000
| - Biaya Pengelolaan | 1 | PKT | 27600000 | 27600000 |  | - Biaya Pengelolaan | 1 | PKT | 14960000 | 14960000
C | Pengadaaan Peralatan Riset PIAMARI |  |  |  | 282260000 | 008 | Gedung dan Bangunan |  |  |  | 37076010000
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin |  |  |  | 282260000 | A | Lanjutan Pembangunan Kelembagaan Riset Kelautan di Morotai |  |  |  | 28599574000
| - Pengadaan Alat Pengolah Data | 1 | PKT | 168000000 | 168000000 | 533111 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan |  |  |  | 28599574000
| - Pengadaan Coldstorage | 2 | UNIT | 50000000 | 100000000 |  | - Lanjutan Pembangunan Gedung MIAMARI | 1 | PKT | 17510757000 | 17510757000
| - Biaya Pengelolaan | 1 | PKT | 14260000 | 14260000 |  | - Pekerjaan ME dan Arsitek Gd Akuarium MIAMARI | 1 | PKT | 3866000000 | 3866000000
008 | Gedung dan Bangunan |  |  |  | 37075190000 |  | - Pekerjaan Landscape (aspal, turap, tambah urugan) MIAMARI | 1 | PKT | 750000000 | 750000000
A | Lanjutan Pembangunan Kelembagaan Riset Kelautan di Morotai |  |  |  | 28599174000 |  | - Pembuatan pagar MIAMARI | 1 | PKT | 600000000 | 600000000
533111 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan |  |  |  | 28599174000 |  | - Pengadaan dan pemasangan jaringan PDAM | 1 | PKT | 90000000 | 90000000
| - Lanjutan Pembangunan Gedung MIAMARI | 1 | PKT | 17510757000 | 17510757000 |  | - Pembangunan Akuarium MIAMARI | 1 | PKT | 4909966000 | 4909966000
| - Pembangunan Akuarium MIAMARI | 1 | PKT | 10215966000 | 10215966000 |  | - Lanjutan Konsultan Manajemen Konstruksi MIAMARI | 1 | PKT | 615285000 | 615285000
| - Lanjutan Konsultan Manajemen Konstruksi MIAMARI | 1 | PKT | 615285000 | 615285000 |  | - Biaya Pengelolaan | 1 | PKT | 257566000 | 257566000
| - Biaya Pengelolaan | 1 | PKT | 257166000 | 257166000 | B | Lanjutan Pembangunan Kelembagaan Riset Kelautan di Pangandaran |  |  |  | 8476436000
B | Pembangunan Kelembagaan Riset Kelautan di Pangandaran |  |  |  | 8476016000 | 533111 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan |  |  |  | 8476436000
533111 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan |  |  |  | 8476016000 |  | - Lanjutan Pembangunan Gedung PIAMARI | 1 | PKT | 2449564000 | 2449564000
| - Lanjutan Pembangunan Gedung PIAMARI | 1 | PKT | 2449564000 | 2449564000 |  | - Lanjutan Pembangunan Akuarium PIAMARI | 1 | PKT | 5680162000 | 5680162000
| - Lanjutan Pembangunan Akuarium PIAMARI | 1 | PKT | 5680162000 | 5680162000 |  | - Lanjutan Konsultan Manajemen Konstruksi PIAMARI | 1 | PKT | 174440000 | 174440000
| - Lanjutan Konsultan Manajemen Konstruksi PIAMARI | 1 | PKT | 174440000 | 174440000 |  | - Biaya Pengelolaan | 1 | PKT | 172270000 | 172270000
| - Biaya Pengelolaan | 1 | PKT | 171850000 | 171850000

## Biaya_Pengelolaan
BIAYA PENGELOLAAN IAMARI TAHUN 2019
NO | URAIAN | 2019
007A | Pengadaan Fasilitas Pendukung Gedung PIAMARI | 53360000
| Honor Panitia Lelang Pengadaan dan pemasangan jaringan PDAM (500jt - 1 M) | 4600000
| Honor Panitia Lelang Pengadaan dan instalasi sistem pengambilan air laut (Pompa, Sump filter, Pipa) (500jt - 1 M) | 4600000
| Honor Panitia Lelang Landscaping (aspal, rumput dan turab) (200-500jt) | 3800000
| Honor Panitia Lelang Pengadaan dan instalasi kabel feeder akuarium (500jt - 1 M) | 4600000
| Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan jaringan PDAM (500jt - 1 M) | 1860000
| Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sistem pengambilan air laut (Pompa, Sump filter, Pipa) (500jt - 1 M) | 1860000
| Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Landscaping (aspal, rumput dan turab) (200-500jt) | 1560000
| Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan instalasi kabel feeder akuarium (500jt - 1 M) | 1860000
| Biaya Rapat Teknis (10 org x 10 kali) | 6500000
| Perjalanan Dalam Rangka Pengelolaan Kegiatan (4 OT) | 18520000
| Transport lokal (6 x 4 OT) | 3600000
007B | Pengadaaan Fasilitas Kantor PIAMARI | 14960000
Honor Panitia Lelang Pengadaan Interior, Furnitur & Meubelair (500jt - 1M)
Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Interior, Furnitur & Mebeler (500jt - 1M)
| Biaya Rapat Teknis (10 org x 6 kali) | 3900000
| Perjalanan Dalam Rangka Pengelolaan Kegiatan (3 OT) | 9260000
| Transport lokal (4 x 3 OT) | 1800000
007C | Pengadaaan Peralatan Riset PIAMARI | 14260000
| Biaya Rapat Teknis (10 org x 4 kali) | 2600000
| Perjalanan Dalam Rangka Pengelolaan Kegiatan (2 OT) | 9260000
| Transport lokal (4 x 3 OT) | 2400000
008A | Pembangunan Kelembagaan Riset Kelautan di Morotai | 257566000
| Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi Gedung (50 - 100 M) | 4950000
| Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi Akuarium (25 - 50 M) | 4350000
| Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konsultan MK (1 - 2,5 M) | 2310000
| Honor Tim Teknis sbg Pengarah (1 org, 6 bln) | 3000000
| Honor Tim Teknis sbg Penanggungjawab (1 org, 6 bln) | 2700000
| Honor Tim Teknis sbg Ketua/PPO (1 org, 6 bln) | 2400000
| Honor Tim Teknis sbg Wakil Ketua/PJPK (1 org, 6 bln) | 2100000
| Honor Tim Teknis sbg Anggota (10 org, 6 bln) | 18000000
| Biaya Rapat Teknis (15 org x 20 kali) | 19500000
| Perjalanan Dalam Rangka Pengelolaan Kegiatan (16 OT) | 181856000
| Transport lokal (5 org x 20 OT) | 15000000
| Penggandaan | 1400000
008B | Pembangunan Kelembagaan Riset Kelautan di Pangandaran | 172270000
| Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi Gedung (50 - 100 M) | 4950000
| Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi Akuarium (25 - 50 M) | 4350000
| Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konsultan MK (1 - 2,5 M) | 2310000
| Honor Tim Teknis sbg Pengarah (1 org, 6 bln) | 3000000
| Honor Tim Teknis sbg Penanggungjawab (1 org, 6 bln) | 2700000
| Honor Tim Teknis sbg Ketua/PPO (1 org, 6 bln) | 2400000
| Honor Tim Teknis sbg Wakil Ketua/PJPK (1 org, 6 bln) | 2100000
| Honor Tim Teknis sbg Anggota (10 org, 6 bln) | 18000000
| Biaya Rapat Teknis (15 org x 25 kali) | 23400000
| Perjalanan Dalam Rangka Pengelolaan Kegiatan (20 OT) | 92600000
| Transport lokal (5 x 20 OT) | 15000000
| Penggandaan | 1460000
| JUMLAH | 512416000

## RAB Semula-Menjadi-I (2)
USULAN REVISI ANGGARAN TAHUN 2019
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN RISET KELAUTAN DI PANGANDARAN (PIAMARI) DAN MOROTAI (MIAMARI)
PUSAT RISET KELAUTAN
SEMULA | [5 empty] | MENJADI
KODE | URAIAN | VOL | SAT | HARGA SAT | JUMLAH | KODE | URAIAN | VOL | SAT | HARGA SAT | JUMLAH
032.12.05 | Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan |  |  |  |  | 032.12.05 | Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
2428 | Riset Kelautan |  |  |  |  | 2428 | Riset Kelautan
2428.005 | Sarana Prasarana Riset Kelautan [Base Line] | 2 | UNIT |  | 40200000000 | 2428.005 | Sarana Prasarana Riset Kelautan [Base Line] | 2 | UNIT |  | 40200000000
2428.005.001 | Pembangunan Gedung dan Pengadaan Fasilitas Riset |  |  |  | 40200000000 | 2428.005.001 | Pembangunan Gedung dan Pengadaan Fasilitas Riset |  |  |  | 40200000000
007 | Peralatan dan Mesin |  |  |  | 3124810000 | 007 | Peralatan dan Mesin |  |  |  | 3123990000
A | Pengadaan Peralatan Pendukung Gedung PIAMARI |  |  |  | 1214950000 | A | Pengadaan Fasilitas Pendukung Gedung PIAMARI |  |  |  | 2901360000
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin |  |  |  | 1214950000 | 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin |  |  |  | 2901360000
| - Pengadaan dan pemasangan AC Gd Riset | 1 | PKT | 663410000 | 663410000 |  | - Pengadaan dan pemasangan jaringan PDAM | 1 | PKT | 510000000 | 508000000
| - Pengadaan dan pemasangan jaringan PDAM | 1 | PKT | 510000000 | 510000000 |  | - Sistem Pipa dan Pompa air laut | 1 | PKT | 1523000000 | 1290000000
| - Biaya Pengelolaan | 1 | PKT | 41540000 | 41540000 |  | - Pekerjaan Landscape | 1 | PKT | 500000000 | 320000000
[7 empty] | - Pekerjaan ME Akuarium | 1 | PKT | 815000000 | 730000000
[7 empty] | - Biaya Pengelolaan | 1 | PKT | 53360000 | 53360000
B | Pengadaaan Fasilitas Kantor PIAMARI |  |  |  | 1627600000 | B | Pengadaaan Fasilitas Kantor PIAMARI |  |  |  | 222630000
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin |  |  |  | 1627600000 | 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin |  |  |  | 222630000
| - Desain Interior Gedung Riset & Gedung Akuarium PIAMARI | 1 | PKT | 100000000 | 100000000 |  | - Desain Interior Gedung Riset & Gedung Akuarium PIAMARI | 1 | PKT | 100000000 | 100000000
| - Pengadaan Interior, Furnitur & Meubelair Gedung Riset dan Gedung Akuarium PIAMARI | 1 | PKT | 1500000000 | 1500000000 |  | - Pengadaan Interior, Furnitur & Meubelair Gedung Riset dan Gedung Akuarium PIAMARI | 1 | PKT | 186410000 | 107670000
| - Biaya Pengelolaan | 1 | PKT | 27600000 | 27600000 |  | - Biaya Pengelolaan | 1 | PKT | 14960000 | 14960000
C | Pengadaaan Peralatan Riset PIAMARI |  |  |  | 282260000
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin |  |  |  | 282260000
| - Pengadaan Alat Pengolah Data | 1 | PKT | 168000000 | 168000000
| - Pengadaan Coldstorage | 2 | UNIT | 50000000 | 100000000
| - Biaya Pengelolaan | 1 | PKT | 14260000 | 14260000
008 | Gedung dan Bangunan |  |  |  | 37075190000 | 008 | Gedung dan Bangunan |  |  |  | 37076010000
A | Lanjutan Pembangunan Kelembagaan Riset Kelautan di Morotai |  |  |  | 28599174000 | A | Lanjutan Pembangunan Kelembagaan Riset Kelautan di Morotai |  |  |  | 28599574000
533111 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan |  |  |  | 28599174000 | 533111 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan |  |  |  | 28599574000
| - Lanjutan Pembangunan Gedung MIAMARI | 1 | PKT | 17510757000 | 17510757000 |  | - Lanjutan Pembangunan Gedung MIAMARI | 1 | PKT | 17510757000 | 17510757000
| - Pembangunan Akuarium MIAMARI | 1 | PKT | 10215966000 | 10215966000 |  | - Pekerjaan ME dan Arsitek Gd Akuarium MIAMARI | 1 | PKT | 3866000000 | 3866000000
| - Lanjutan Konsultan Manajemen Konstruksi MIAMARI | 1 | PKT | 615285000 | 615285000 |  | - Pekerjaan Landscape | 1 | PKT | 750000000 | 750000000
| - Biaya Pengelolaan | 1 | PKT | 257166000 | 257166000 |  | - Pembuatan pagar MIAMARI | 1 | PKT | 600000000 | 600000000
[7 empty] | - Pengadaan dan pemasangan jaringan PDAM | 1 | PKT | 90000000 | 90000000
[7 empty] | - Pembangunan Akuarium MIAMARI | 1 | PKT | 4909966000 | 4909966000
[7 empty] | - Lanjutan Konsultan Manajemen Konstruksi MIAMARI | 1 | PKT | 615285000 | 615285000
[7 empty] | - Biaya Pengelolaan | 1 | PKT | 257566000 | 257566000
B | Pembangunan Kelembagaan Riset Kelautan di Pangandaran |  |  |  | 8476016000 | B | Lanjutan Pembangunan Kelembagaan Riset Kelautan di Pangandaran |  |  |  | 8476436000
533111 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan |  |  |  | 8476016000 | 533111 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan |  |  |  | 8476436000
| - Lanjutan Pembangunan Gedung PIAMARI | 1 | PKT | 2449564000 | 2449564000 |  | - Lanjutan Pembangunan Gedung PIAMARI | 1 | PKT | 2449564000 | 2449564000
| - Lanjutan Pembangunan Akuarium PIAMARI | 1 | PKT | 5680162000 | 5680162000 |  | - Lanjutan Pembangunan Akuarium PIAMARI | 1 | PKT | 5680162000 | 5680162000 | 15
| - Lanjutan Konsultan Manajemen Konstruksi PIAMARI | 1 | PKT | 174440000 | 174440000 |  | - Lanjutan Konsultan Manajemen Konstruksi PIAMARI | 1 | PKT | 174440000 | 174440000
| - Biaya Pengelolaan | 1 | PKT | 171850000 | 171850000 |  | - Biaya Pengelolaan | 1 | PKT | 172270000 | 172270000

## RAB Semula-Menjadi-I (3)
USULAN REVISI ANGGARAN TAHUN 2019
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN RISET KELAUTAN DI PANGANDARAN (PIAMARI) DAN MOROTAI (MIAMARI)
PUSAT RISET KELAUTAN
SEMULA | [5 empty] | MENJADI
KODE | URAIAN | VOL | SAT | HARGA SAT | JUMLAH | KODE | URAIAN | VOL | SAT | HARGA SAT | JUMLAH
032.12.05 | Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan |  |  |  |  | 032.12.05 | Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
2428 | Riset Kelautan |  |  |  |  | 2428 | Riset Kelautan
2428.005 | Sarana Prasarana Riset Kelautan | 2 | UNIT |  | 40200000000 | 2428.005 | Sarana Prasarana Riset Kelautan | 2 | UNIT |  | 40200000000
2428.005.001 | Pembangunan Gedung dan Pengadaan Fasilitas Riset |  |  |  | 40200000000 | 2428.005.001 | Pembangunan Gedung dan Pengadaan Fasilitas Riset |  |  |  | 40200000000
007 | Peralatan dan Mesin |  |  |  | 3123990000 | 007 | Peralatan dan Mesin |  |  |  | 6267325000
A | Pengadaan Fasilitas Pendukung Gedung PIAMARI |  |  |  | 2901360000 | A | Pengadaan Fasilitas Pendukung Gedung PIAMARI |  |  |  | 4640267000
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin |  |  |  | 2901360000 | 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin |  |  |  | 4640267000
| - Sistem Pipa dan Pompa air laut | 1 | PKT | 1290000000 | 1290000000 |  | - Sistem Pipa dan Pompa air laut | 1 | PKT | 1290000000 | 1290000000
| - Pengadaan dan pemasangan jaringan PDAM | 1 | PKT | 508000000 | 508000000 |  | - Pengadaan dan pemasangan jaringan PDAM | 1 | PKT | 508000000 | 508000000
| - Pekerjaan Landscape | 1 | PKT | 320000000 | 320000000 |  | - Pekerjaan Landscape | 1 | PKT | 320000000 | 320000000
| - Pekerjaan ME Akuarium | 1 | PKT | 730000000 | 730000000 |  | - Pekerjaan ME Akuarium | 1 | PKT | 730000000 | 730000000
[7 empty] | - AC Gedung Riset | 1 | PKT | 1542000000 | 1542000000
[7 empty] | - Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) | 1 |  | 196907000 | 196907000
| - Biaya Pengelolaan | 1 | PKT | 53360000 | 53360000 |  | - Biaya Pengelolaan | 1 | PKT | 53360000 | 53360000
B | Pengadaaan Fasilitas Kantor PIAMARI |  |  |  | 222630000 | B | Pengadaaan Fasilitas Kantor PIAMARI |  |  |  | 522630000
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin |  |  |  | 222630000 | 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin |  |  |  | 522630000
| - Desain Interior Gedung Riset & Gedung Akuarium PIAMARI | 1 | PKT | 100000000 | 100000000 |  | - Desain Interior Gedung Riset & Gedung Akuarium PIAMARI | 1 | PKT | 100000000 | 100000000
| - Pengadaan Interior, Furnitur & Meubelair Gedung Riset dan Gedung Akuarium PIAMARI | 1 | PKT | 107670000 | 107670000 |  | - Pengadaan Interior, Furnitur & Meubelair Gedung Riset dan Gedung Akuarium PIAMARI | 1 | PKT | 107670000 | 107670000
[7 empty] | - Pengadaan Cold Storage | 1 |  | 100000000 | 100000000
[7 empty] | - Pengadaan Interior, Furnitur dan Meubelair Gedung Riset dan Gedung Akuarium | 1 | PKT | 200000000 | 200000000
| - Biaya Pengelolaan | 1 | PKT | 14960000 | 14960000 |  | - Biaya Pengelolaan | 1 | PKT | 14960000 | 14960000
[6 empty] | C | Pengadaaan Fasilitas Kantor MIAMARI |  |  |  | 1104428000
[7 empty] | - Meubelair Gedung Dormitory dan Gedung Riset | 1 | PKT | 1004428000 | 1004428000
[7 empty] | - DED Interior Gedung Riset dan Aquarium | 1 | PKT | 100000000 | 100000000
008 | Gedung dan Bangunan |  |  |  | 37076010000 | 008 | Gedung dan Bangunan |  |  |  | 33932675000
A | Lanjutan Pembangunan Kelembagaan Riset Kelautan di Morotai |  |  |  | 28599574000 | A | Lanjutan Pembangunan Kelembagaan Riset Kelautan di Morotai |  |  |  | 25456239000
533111 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan |  |  |  | 28599574000 | 533111 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan |  |  |  | 25456239000
| - Lanjutan Pembangunan Gedung MIAMARI | 1 | PKT | 17510757000 | 17510757000 |  | - Lanjutan Pembangunan Gedung MIAMARI | 1 | PKT | 17510757000 | 17510757000
| - Pembangunan Akuarium MIAMARI | 1 | PKT | 10215966000 | 10215966000 |  | - Pembangunan Akuarium MIAMARI | 1 | PKT |  | 0
| - Lanjutan Konsultan Manajemen Konstruksi MIAMARI | 1 | PKT | 615285000 | 615285000 |  | - Lanjutan Konsultan Manajemen Konstruksi MIAMARI | 1 | PKT | 615285000 | 615285000
[7 empty] | - ME dan Arsitektur Gedung Akuarium | 1 | PKT | 5861900000 | 5861900000
[7 empty] | - Reviu DED Aquarium MIAMARI | 1 | PKT | 100000000 | 100000000
[7 empty] | - Pagar Kawasan MIAMARI | 1 | PKT | 1010731000 | 1010731000
[7 empty] | - DED Landscape MIAMARI | 1 | PKT | 100000000 | 100000000
| - Biaya Pengelolaan | 1 | PKT | 257566000 | 257566000 |  | - Biaya Pengelolaan | 1 | PKT | 257566000 | 257566000
B | Lanjutan Pembangunan Kelembagaan Riset Kelautan di Pangandaran |  |  |  | 8476436000 | B | Lanjutan Pembangunan Kelembagaan Riset Kelautan di Pangandaran |  |  |  | 8476436000
533111 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan |  |  |  | 8476436000 | 533111 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan |  |  |  | 8476436000
| - Lanjutan Pembangunan Gedung PIAMARI | 1 | PKT | 2449564000 | 2449564000 |  | - Lanjutan Pembangunan Gedung PIAMARI | 1 | PKT | 2449564000 | 2449564000
| - Lanjutan Pembangunan Akuarium PIAMARI | 1 | PKT | 5680162000 | 5680162000 |  | - Lanjutan Pembangunan Akuarium PIAMARI | 1 | PKT | 5680162000 | 5680162000 | 15
| - Lanjutan Konsultan Manajemen Konstruksi PIAMARI | 1 | PKT | 174440000 | 174440000 |  | - Lanjutan Konsultan Manajemen Konstruksi PIAMARI | 1 | PKT | 174440000 | 174440000
| - Biaya Pengelolaan | 1 | PKT | 172270000 | 172270000 |  | - Biaya Pengelolaan | 1 | PKT | 172270000 | 172270000